## 개발진척현황표
개발진척현황표 (26.05~)
문서 생성일 : 26.05.05
구분 | 진행사항 | 파트 | 상세 내용 | 우선순위 | 실제 시작일 | 실제 종료일 | 진행 상태 | 산출물 형태 | 산출물 URL | 참고사항
개발진척현황표 | 양식 구성 | - | - | 중간 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 완료 | 스프레드시트
UI 설계 | 초안 구성 | - | UI 초안 설계 | 높음 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 완료 | html
요구사항정의서 | 양식 구성 | - | - | 높음 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 논의중 | 스프레드시트
| 요구사항정의 | - | 요구사항정의서 작성 | 높음 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 진행전
소프트웨어 설계서 | 양식 구성 | - | - | 중간 | 2026-05-07 | - | 논의중 | 스프레드시트
| 설계서 작성 | FE | 기능 명세 | 높음 | 2026-05-21 | - | 진행전 | 스프레드시트
|  |  | 화면 설계 (UX/UI) | 낮음 | - | - | 완료 | figma / html |  | 기존 UI 초안 활용
|  |  | API 명세 | 낮음 | - | - | 진행전 | 스프레드시트 |  | 별도 문서 없이 개발 중인 코드 참조
|  |  | 클래스 매핑 | 낮음 | - | - | 진행전 |  |  | 별도 문서 없이 개발 중인 코드 참조
|  |  | 컴포넌트 설계 | 중간 | 2026-05-28 | - | 진행전 | drawio / figma
|  | BE | 기능 명세 | 높음 | 2026-05-28 | - | 진행전 | 스프레드시트
|  |  | DB 설계 | 높음 | 2026-05-28 | - | 진행전 | ERD
|  |  | API 명세 | 낮음 | - | - | 진행전 | 스프레드시트 |  | SwaggerUI 대체
|  |  | 클래스 매핑 | 낮음 | - | - | 진행전 |  |  | 별도 문서 없이 개발 중인 코드 참조
|  |  | 시스템 아키텍처 설계 | 높음 | 2026-05-28 | - | 진행전 | drawio / figma
|  | AI | 기능 명세 | 높음 | 2026-05-21 | - | 진행전 | 스프레드시트
|  |  | DB 설계 | 높음 | 2026-05-28 | - | 진행전 | ERD
|  |  | API 명세 | 낮음 | - | - | 진행전 | 스프레드시트 |  | 별도 문서 없이 개발 중인 코드 참조
|  |  | 클래스 매핑 | 낮음 | - | - | 진행전 |  |  | 별도 문서 없이 개발 중인 코드 참조
|  |  | 모델 아키텍처 설계 | 높음 | 2026-05-28 | - | 진행전 | drawio / figma
개발 시작 (일정 확정 후 진척사항 기재 방식 추후 논의)